خطة المشاركة المجتمعية

| م | الهدف الاجرائى | النشــــــــــــــــــــــــــــــــاط | المسئول | الزمن | مسئول المتابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | الاستعداد للعام الدراسي | إعداد دوسيه خاص بأعمال المشاركة المجتمعية | الاخصائي الاجتماعي | أكتوبر 2010 | مدير المدرسة |
| 2 | مساعدة التلاميذ الأيتام والفقراء | حصر بالتلاميذ وعمل أبحاث لمساعدتهم من خلال المشاركة المجتمعية | الأخصائى الاجتماعي | أكتوبر 2010 | مدير المدرسة |
| 3 | مشروع خدمة عامة | نظافة البيئة المحيطة للمدرسة | مدير المدرسة وفريق المشاركة المجتمعية و مجلس الأمناء | نوفمبر 2010 | مدير المدرسة |
| 3 | حث العاملين بالمدرسة وأولياء الأمور وأعضاء المجتمع المحلى على المشاركة المجتمعية | توعية بأهمية المشاركة المجتمعية والإعلان عن انجازات المدرسة والمجتمع المحلى | فريق المشاركة المجتمعية | نوفمبر 2010 | مدير المدرسة |
| 4 | حث التلاميذ على الاشتراك في النشاط التطوعي | عمل زيارة بيئية لإحدى مؤسسات المجتمع المحلى | الأخصائى الاجتماعي | نوفمبر2010 | مدير المدرسة |
| 5 | تعريف التلاميذ بالاثار المصرية | رحلة الى مدينة .................. | الأخصائى الاجتماعي | نوفمبر 2010 | مدير المدرسة |
| 6 | حث الآباء وأعضاء المجتمع المحلى على المشاركة المجتمعية | عقد اجتماع لمجلس الآباء والأمناء والمعلمين - تشكيل لجنة تطوعية لمتابعة تنفيذ الأنشطة لتحقيق الجودة | أعضاء مجلس الآباء والأمناء والمعلمين | ديسمبر 2010 | مدير المدرسة |
| 7 | تقديم خدمات المجتمع المحلى | فتح أبواب المدرسة لممارسة جميع الأنشطة لأبناء القرية / المدينة وأعضاء المجتمع المحلى أنشطة(رياضية – كمبيوتر – مكتبة ) |  | يناير 2011 | مدير المدرسة |
| 8 | حث التلاميذ على الاشتراك فى النشاط التطوعي | زيارة جمعية تنمية المجتمع المحلى | الأخصائى الاجتماعي و مجموعة من التلاميذ وقائد فريق المشاركة | فبراير 2011 | مدير المدرسة |
| 9 | تفعيل المشاركة المجتمعية بين المدرسة و المجتمع المحلى | بناء قاعدة بيانات خاصة بأعضاء المجتمع المحلى حصر احتياجات المجتمع المحلى عمل نشرة بإنجازات المدرسة | فريق المشاركة المجتمعية | فبراير ومارس 2011 | مدير المدرسة |
| 10 | تلافى معوقات العمل وتحسينها | متابعة ما تم تنفيذه وتقييم العمل | فريق المشاركة المجتمعية | ابريل ومايو 2011 | مدير المدرسة |
| 11 | تقديم خدمات لأبناء القرية / المدينة والمجتمع المحلى | فتح أبواب المدرسة لممارسة جميع الأنشطة لأبناء الحي وأعضاء المجتمع المحلى | مسئول الأنشطة بالمدرسة | يونيو ويوليو وأغسطس 2011 | مدير المدرسة |

العام الدراسي 2010/2011

قائد فريق المشاركة المجتمعية	                		مدير المدرسة