(((( 	الخطة الموضوعة لتحقيق الجودة و الاعتماد  بالمدرسة ))))

| المرحلة | الخطوات | مسئول التنفيذ | زمن التنفيذ | الميزانية و مصادرها | شواهد و أدلة النجاح | مسئول المتابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- مرحلة الإعداد والتهيئة | - الإطلاع على الأدبيات المتعلقة بتقويم الأداء المدرسي. | فريق قيادة التطوير |  | ميزانية المؤسسة وجهود العاملين بها | - وضع رؤية و رسالة للمؤسسة - أدلة معايير الهيئة القومية - منشورات و مطبوعات و محاضر اجتماعات و ندوات و ورش عمل عن الجودة و معاييرها و مجالاتها - قائمة بفريق قيادة التطوير - استمارة متابعة | مدير المؤسسة و منسق الجودة و الاعتماد بالمؤسسة |
|  | - تحديد المجالات التي ستتناولها عملية تقويم الأداء. | فريق قيادة التطوير |  | ميزانية المؤسسة وجهود العاملين بها | - أدلة معايير الهيئة القومية - منشورات و مطبوعات و محاضر اجتماعات و ندوات و ورش عمل عن الجودة و معاييرها و مجالاتها - قائمة بفريق قيادة دراسة التقييم الذاتى - استمارة متابعة | مدير المؤسسة و منسق الجودة و الاعتماد بالمؤسسة |
|  | - تحديد معايير تقويم الأداء بما يتفق مع طبيعة المدرسة كمؤسسة تربوية. | فريق قيادة التطوير و فريق دراسة التقييم الذاتى |  | ميزانية المؤسسة و جهود العاملين بها و جهد بعض أفراد المجتمع المحلى | - أدلة معايير الهيئة القومية - منشورات و مطبوعات و محاضر اجتماعات و ندوات و ورش عمل عن الجودة و معاييرها و مجالاتها - قوائم بفرق المجالات التسع - أدوات التقييم للمجالات التسع - استمارة متابعة | مدير المؤسسة و منسق الجودة و الاعتماد بالمؤسسة |
|  | - وضع الخطة الإجرائية لتنفيذ عملية التقويم. | فريق دراسة التقييم الذاتى |  | ميزانية المؤسسة وجهود العاملين بها و جهد بعض أفراد المجتمع المحلى | - أدلة معايير الهيئة القومية - منشورات و مطبوعات و محاضر اجتماعات و ندوات و ورش عمل عن الجودة و التقييم الذاتى - قوائم بفرق المجالات التسع - أدوات التقييم للمجالات التسع - خطة دراسة التقييم الذاتى - أدوات التقييم الذاتى من فحص وثائق و مقابلة و ملاحظة و تقييم تصويرى وملف انجاز متعلم و تحليل اختبارات - استمارة متابعة | مدير المؤسسة و منسق الجودة و الاعتماد بالمؤسسة |
| 2- مرحلة تعرف واقع المدرسة | - جمع المعلومات الأولية عن واقع المدرسة | فريق دراسة التقييم الذاتى |  | ميزانية المؤسسة وجهود العاملين بها و جهد بعض أفراد المجتمع المحلى | - أدلة معايير الهيئة القومية - منشورات و مطبوعات و محاضر اجتماعات و ندوات و ورش عمل عن الجودة و التقييم الذاتى و أدواته - قوائم بفرق المجالات التسع - أدوات التقييم للمجالات التسع - استمارة متابعة | مدير المؤسسة و منسق الجودة و الاعتماد بالمؤسسة |
| 3- مرحلة تقييم الواقع المدرسي ذاتيا | - تحديد الأساليب المناسبة لعملية التقويم | فريق دراسة التقييم الذاتى |  | ميزانية المؤسسة وجهود العاملين بها و جهد بعض أفراد المجتمع المحلى | - أدلة معايير الهيئة القومية - منشورات و مطبوعات و محاضر اجتماعات و ندوات و ورش عمل عن الجودة و التقييم الذاتى و أدواته - قوائم بفرق المجالات التسع - أدوات التقييم للمجالات التسع - استمارة التقييم الذاتى للمجالات التسع - استمارة متابعة | مدير المؤسسة و منسق الجودة و الاعتماد بالمؤسسة |
|  | - تحديد الأدوات المناسبة للتقويم | فريق دراسة التقييم الذاتى |  | ميزانية المؤسسة وجهود العاملين بها و جهد بعض أفراد المجتمع المحلى | - أدلة معايير الهيئة القومية - منشورات و مطبوعات و محاضر اجتماعات و ندوات و ورش عمل عن الجودة و التقييم الذاتى و أدواته - قوائم بفرق المجالات التسع - أدوات التقييم للمجالات التسع - استمارة التقييم الذاتى للمجالات التسع - استمارة متابعة | مدير المؤسسة و منسق الجودة و الاعتماد بالمؤسسة |
|  | - تطبيق الأدوات لجمع المعلومات والبيانات. | فرق المجالات التسع |  | ميزانية المؤسسة وجهود العاملين بها | - أدلة معايير الهيئة القومية - منشورات و مطبوعات و محاضر اجتماعات و ندوات و ورش عمل عن الجودة و التقييم الذاتى و أدواته - قوائم بفرق المجالات التسع - أدوات التقييم للمجالات التسع - استمارة التقييم الذاتى للمجالات التسع - استمارة متابعة | مدير المؤسسة و منسق الجودة و الاعتماد بالمؤسسة |
| 4- مرحلة تقويم الواقع المدرسي | - تبويب البيانات وتصنيفها وتفريغها. | فرق المجالات التسع |  | ميزانية المؤسسة وجهود العاملين بها | - محاضر اجتماعات و ندوات و ورش عمل عن الجودة و التقييم الذاتى و أدواته - قوائم بفرق المجالات التسع - أدوات التقييم للمجالات التسع - استمارة التقييم الذاتى للمجالات التسع بها درجات الممارسات و المؤشرات و المعايير و المجالات التسع - استمارة متابعة | مدير المؤسسة و منسق الجودة و الاعتماد بالمؤسسة |
|  | - استخلاص النتائج وتحليلها وتفسيرها واعداد تقرير مبدئى عن كل مجال . | فرق المجالات التسع |  | ميزانية المؤسسة وجهود العاملين بها | - محاضر اجتماعات و ندوات و ورش عمل عن الجودة و التقييم الذاتى و أدواته - قوائم بفرق المجالات التسع - أدوات التقييم للمجالات التسع - استمارة التقييم الذاتى للمجالات التسع بها درجات الممارسات و المؤشرات و المعايير و المجالات التسع - قوائم و تقارير للمجالات التسع عن نقاط القوة و نقاط الضعف بكل منها - استمارة متابعة | مدير المؤسسة و منسق الجودة و الاعتماد بالمؤسسة |
|  | - إعداد التقرير النهائي عما أسفرت عنه عملية التقويم | فريق دراسة التقييم الذاتى |  | ميزانية المؤسسة وجهود العاملين بها | - محاضر اجتماعات و ندوات - قائمة بالفجوات بعد تحديد الأولويات بكل مجال - استمارة متابعة | مدير المؤسسة و منسق الجودة و الاعتماد بالمؤسسة |
| 5- مرحلة تحديد الأولويات والفجوات | - مقارنة الواقع الفعلي للأداء كما كشفت عنه عمليات التقويم بالأداء المتوقع | فريق دراسة التقييم الذاتى |  | ميزانية المؤسسة وجهود العاملين بها | - محاضر اجتماعات و ندوات - قائمة بالفجوات بعد تحديد الأولويات بالمجالات التسع مجتمعة - استمارة متابعة | مدير المؤسسة و منسق الجودة و الاعتماد بالمؤسسة |
| 6- مرحلة وضع خطة التطوير والتحسين المدرسي و تنفيذها | - وضع الخطة الإجرائية لتطوير الأداء والتحسين المدرسي المطلوب و تنفيذها و متابعة عناصرها. | فريق دراسة التقييم الذاتى |  | ميزانية المؤسسة وجهود العاملين بها و جهد بعض أفراد المجتمع المحلى | - محاضر اجتماعات و ندوات - قائمة بالفجوات بعد تحديد الأولويات بالمجالات التسع مجتمعة - خطط التحسين للفجوات المطلوب علاجها - استمارة متابعة | مدير المؤسسة و منسق الجودة و الاعتماد بالمؤسسة |
| 7- مرحلة المراجعة الخارجية | - تقوم الجهة المانحة للشهادة بالمراجعة الخارجية من استيفاء نظام الجودة | مراجعو الهيئة |  | الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد |  | الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد |
| 8- مرحلة الترخيص | - اتخاذ القرار بشأن منح المدرسة شهادة الجودة العالمية ( الأيزو9002 ) في حالة المطابقة التامة | الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد |  | الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد |  | الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد |